## Gantt Chart
Software Development |  | Project Start Date |  | 2021-03-18
|  | Current Date |  | 2026-08-06
Produced by |  | Project Duration |  | 77
Computergaga |  | % Complete |  | 24.68%
[6 empty] | 2021-03-18 | [6 empty] | 2021-03-25 | [6 empty] | 2021-04-01 | [6 empty] | 2021-04-08 | [6 empty] | 2021-04-15 | [6 empty] | 2021-04-22 | [6 empty] | 2021-04-29 | [6 empty] | 2021-05-06 | [6 empty] | 2021-05-13 | [6 empty] | 2021-05-20 | [6 empty] | 2021-05-27 | [6 empty] | 2021-06-03 | [6 empty] | 2021-06-10 | [6 empty] | 2021-06-17 | [6 empty] | 2021-06-24 | [6 empty] | 2021-07-01 | [6 empty] | 2021-07-08 | [6 empty] | 2021-07-15 | [6 empty] | 2021-07-22 | [6 empty] | 2021-07-29 | [6 empty] | 2021-08-05 | [6 empty] | 2021-08-12 | [6 empty] | 2021-08-19 | [6 empty] | 2021-08-26 | [6 empty] | 2021-09-02 | [6 empty] | 2021-09-09 | [6 empty] | 2021-09-16 | [6 empty] | 2021-09-23 | [6 empty] | 2021-09-30 | [6 empty] | 2021-10-07 | [6 empty] | 2021-10-14 | [6 empty] | 2021-10-21 | [6 empty] | 2021-10-28 | [6 empty] | 2021-11-04 | [6 empty] | 2021-11-11 | [6 empty] | 2021-11-18 | [6 empty] | 2021-11-25 | [6 empty] | 2021-12-02 | [6 empty] | 2021-12-09 | [6 empty] | 2021-12-16 | [6 empty] | 2021-12-23 | [6 empty] | 2021-12-30 | [6 empty] | 2022-01-06 | [6 empty] | 2022-01-13 | [6 empty] | 2022-01-20 | [6 empty] | 2022-01-27 | [6 empty] | 2022-02-03 | [6 empty] | 2022-02-10 | [6 empty] | 2022-02-17 | [6 empty] | 2022-02-24 | [6 empty] | 2022-03-03 | [6 empty] | 2022-03-10 | [6 empty] | 2022-03-17
Task ID | Task Name | Duration | Start Date | Finish Date | % | time axis 2021-03-18 to 2022-03-23
1 | Meet with client | 1 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 100%
2 | Identify scope | 4 | 2021-03-19 | 2021-03-25 | 50%
3 | Spend time with users | 3 | 2021-03-21 | 2021-03-24 | 100%
4 | Write functional specifications | 7 | 2021-03-22 | 2021-04-02 | 100%
5 | Design storyboards | 6 | 2021-03-26 | 2021-04-07 | 100%
6 | Get client approval | 1 | 2021-04-03 | 2021-04-05 | 0%
7 | Write manual | 20 | 2021-04-04 | 2021-05-03 | 0%
8 | Develop application | 10 | 2021-04-08 | 2021-04-23 | 0%
9 | Test application | 2 | 2021-04-22 | 2021-04-26 | 0%
10 | Fix bugs | 3 | 2021-04-24 | 2021-04-28 | 0%
11 | Deploy the application | 10 | 2021-04-29 | 2021-05-17 | 0%
12 | Train users | 10 | 2021-04-29 | 2021-05-17 | 0%

## Holidays
Holidays
2013 | 2014
2021-03-29 | 2021-01-01
2021-04-01 | 2021-04-18
2021-05-06 | 2021-04-21
2021-05-27 | 2021-05-05
2021-08-26 | 2011-05-30
2021-12-25 | 2021-05-26
2021-12-26 | 2021-08-25
2021-12-25
2021-12-26

## Calculations
Duration complete
1 | 2021-03-19
2 | 2021-03-23
3 | 2021-03-24
7 | 2021-04-02
6 | 2021-04-07
0 | 2021-04-03
0 | 2021-04-04
0 | 2021-04-08
0 | 2021-04-22
0 | 2021-04-24
0 | 2021-04-29
0 | 2021-04-29